## 计量报验单
T16田块单元工程计量报验单
项目名称 |  | 昭通市巧家县炉房乡鸡噜等2个村土地整治项目 |  |  | 合同段 一标段
致： | 曲靖南天监理有限公司
我方按承包合同约定，已完成了 |  |  | T16田块 |  | 单元工程（工序）的施工，其
工程质量已经检查合格，并对工程量进行了计量测量，现提交计量结果，请予以核准。
附件：
| 1、工序工程计量统计表 |  |  |  | 1 | 页
| 2、工程量测量资料 |  |  |  |  | 页
| 3、工序工程计量签证表 |  |  |  | 3 | 页
承包单位（盖章）： 昭通市北城建筑工程公司
项目经理（签字）：
日 期：
监理机构审查意见：同意。 |  |  |  | 项目承担单位审查意见：同意。
监理工程师（签字）： |  |  |  | 现场负责人（签字）：
日 期： |  |  |  | 日 期：