## 工程量签证
工序（验收段）工程量签证
项目名称 |  | 昭通市巧家县炉房乡鸡噜等2个村土地整治项目 |  |  |  |  | 合同段 一标段
单项工程名称 |  | 土地平整工程 |  |  | 分部工程名称 | 水浇地15～25°区域
单位工程名称 |  | 田块修筑 |  |  | 单元工程名称 | T15田块
致： | 巧家县国土资源局
曲靖南天监理有限公司
我方按设计要求完成 |  |  |  | 田埂修筑 |  |  | 工序验收段施工，
经工序质量评定合格，请予以对其工程量进行核定。
承包单位（盖章）： |  |  | 昭通市北城建筑工程公司
项目经理（签字）：
日 期：
签证内容及图示：
1、T15田块 |  |  |  | 验收段的工序工程量
2、图示详见施工图册
工程量计算：
1、田埂修筑 |  |  |  | 32.39 m³
2、工程量计算表达式
承包单位（盖章）： |  |  |  | 监理机构（盖章）： |  | 项目承担单位（盖章）：
技术负责人： |  |  |  | 监理工程师： |  | 现场负责人：
日 期： |  |  |  | 日 期： |  | 日 期：