## 工序工程量统计表
T15田块单元工程工序工程量统计表
项目名称 |  | 昭通市巧家县炉房乡鸡噜等2个村土地整治项目 |  |  |  |  | 合同段 一标段
承包单位 |  | 昭通市北城建筑工程公司
序号 | 工程验收段名称及部位 | 工程量 | 工 序 工 程 量
|  |  | 清理表土 | 修平田地 | 田埂修筑
1 | T15田块 |  | 2863.89 | 1796.63 | 32.39
合 计 |  |  | 2863.89 | 1796.63 | 32.39
承包单位（盖章）： |  |  |  |  | 监理机构（盖章）： | 项目承担单位（盖章）：
技术负责人： |  |  |  |  | 监理工程师： | 现场负责人：
日 期： |  |  |  |  | 日 期： | 日 期：